## Sheet1
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 2조 (Antique Archive)
구분 | 공정 | 완료율 | 순위 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일
[8 empty] | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02
프로젝트 설계 | 프로젝트 주제선정 및 사례분석 | 100% |  | 3일 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | ALL | bar: 2026-04-02; 2026-04-06 to 2026-04-07
| 비즈니스 캔버스 모델 | 100% |  | 1일 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | bar: 2026-04-08
| AS-IS Senario | 100% |  | 1일 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | bar: 2026-04-09
| 1차 현업자 멘토링 | 100% |  | 1일 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | bar: 2026-04-10
| TO-BE Senario | 100% |  | 1일 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | bar: 2026-04-13
| 서비스구성도 | 100% |  | 1일 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | bar: 2026-04-14
| RFP | 100% |  | 6일 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | bar: 2026-04-15 to 2026-04-22
| 아키텍처구성도 | 80% |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-29 | bar: 2026-04-16 to 2026-04-29
| 데이터셋 정의 | 80% |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-23 | bar: 2026-04-20 to 2026-04-23
| 데이터처리 프로세스 | 80% |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-24 | bar: 2026-04-23 to 2026-04-24
| WBS | 80% |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-29 | bar: 2026-04-24 to 2026-04-29
| 역할분담 | 100% |  | 3일 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | bar: 2026-04-24 to 2026-04-27; 2026-04-29
| 비지니스모델 비용 최적화 | 100% |  | 1일 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | bar: 2026-04-27
| 2차 현업자 멘토링 | 100% |  | 1일 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | bar: 2026-04-28
| 3차 현업자 멘토링 |  |  | 1일 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | bar: 2026-05-22
프로젝트 개발 | AWS 인프라 구축
| 인프라 및 서비스 환경 구축 (IaC) |  |  | 3일 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 송동호 | bar: 2026-04-29 to 2026-05-06
| vpc 서버 파이썬 로직 생성 |  |  | 2일 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 송동호 | bar: 2026-05-07 to 2026-05-08
| 초기 더미 데이터 생성 및 적재 |  |  | 2일 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 송동호 | bar: 2026-05-11 to 2026-05-12
| S3(Raw) 적재 프로세스 (CI/CD) |  |  | 1일 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 조창선 | bar: 2026-05-07
| Glue 로직 생성 (Python) |  |  | 2일 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | bar: 2026-05-08 to 2026-05-11
| EMR 로직 생성 (Python) |  |  | 2일 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | bar: 2026-05-11 to 2026-05-12
| 단위 테스트 |  |  | 2일 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 조창선, 송동호 | bar: 2026-05-12 to 2026-05-13
AWS 플랫폼및 서비스관련 DB
| 운영플랫폼 코드 및 UI 구축 |  |  | 2일 | 2026-04-30 | 2026-05-06 | 황희창 | bar: 2026-04-30 to 2026-05-06
| Ansible 및 로컬 서버 구축 |  |  | 1일 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 황희창 | bar: 2026-05-07
| Aurora 테이블생성 |  |  | 1일 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 황희창 | bar: 2026-05-07
| 상품 카탈로그 생성 및 DynamoDB적재 |  |  | 1일 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 황희창 | bar: 2026-05-07
| 운영플랫폼(CI/CD) |  |  | 1일 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 황희창 | bar: 2026-05-07
| 관리자 대시보드 구축 |  |  | 5일 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 황희창 | bar: 2026-05-08 to 2026-05-14
| 분석결과 Aurora적재 프로세스 |  |  | 1일 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 황희창 | bar: 2026-05-15
| 점수및 추론결과 DynamoDB적재프로세스 |  |  | 1일 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 황희창 | bar: 2026-05-15
| 단위테스트 |  |  | 2일 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 황희창 | bar: 2026-05-21 to 2026-05-22
GCP 인프라 구축
| 네트워크 구축 (IaC), PROJECT, IAM 설정 |  |  | 2일 | 2026-04-30 | 2026-05-06 | 조창선 | bar: 2026-04-30 to 2026-05-06
| BigQuery 테이블 생성 및 분석 |  |  | 2일 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | bar: 2026-05-13 to 2026-05-14
| 단위 테스트 |  |  | 2일 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | bar: 2026-05-15 to 2026-05-18
통합 테스트
| 통합테스트 / 시나리오 테스트 절차서 |  |  | 3일 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | ALL | bar: 2026-05-22 to 2026-05-26
| 시나리오 기반 테스트 |  |  | 4일 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | bar: 2026-05-26 to 2026-05-29
발표 준비
| 프로젝트 산출물 작성 |  |  | 36일 | 2026-04-07 | 2026-05-29 | ALL | bar: 2026-04-07 to 2026-05-29
| 프로젝트 발표자료 제작 |  |  | 9일 | 2026-05-19 | 2026-05-29 | bar: 2026-05-19 to 2026-05-29
| 발표 리허설 |  |  | 1일 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | bar: 2026-06-01
| 프로젝트 발표 |  |  | 1일 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | bar: 2026-06-02
GCP IaC 구성
VPC, Subnet 등 기본적인 네트워크
GCS 버킷
Storage Transfer Service 설정 (S3→GCS)
Dataflow 파이프라인 구성 (GCS→BQ)
Vertex AI
Cloud Run 구성 (Eventarc)
Monitoring
AWS IaC 구성
VPC, Subnet 등 기본적인 네트워크
| Transit Gateway 연결 | 초반에는 못씀
| security group 설정 | security group은 일단 반영 x
IAM Role/Policy 설정
secrets/kms , 키관리 설정
S3 버킷 구성(Raw/Processed/Curated)
API Gateway & Lambda 구성
kinesis 경로 설정
Glue 설정
EMR 설정
그룹 vpc 서버 배포
각 계열사 mysql 테이블 설정
| EventBridge 스케쥴러 설정 | 향후 사용
| 모니터링 및 알림 설정 | cloud watch
| 로그 관리 설정(감사) | cloudwaqtch -> s3